Таблица3

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

на территории Батаминского муниципального образования» на 2022-2024 годы

* 1. по состоянию на \_\_\_\_\_31.12.2022 года\_\_\_

 (отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022 год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2022-2024 годы |
| 1.1. | Техническое обследование звуковой сигнализации | Администрация Батаминского МО | 2022г. | Местный бюджет | 89,184 | 109,843 | 123,1% | 89,184 |  109,843 |  |
| 1.2. | Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации | Администрация Батаминского МО | Ежеквартально квартал 2022г. | Местный бюджет | 10 436,00 | 12904,00 | 123,6% | 10 436,00 | 12 904,00 |  |
| 1.3 | Приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.  | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 104,939 | 44,990 | 85% | 104,939 | 44,990 |  |
| 1.4 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство минерализованных полос) | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 95,156 | 87,795 | 92,3% | 95,156 | 87,795 |  |
| 1.5 | Оборудование указателями источников противопожарного водоснабжения | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 5,000 | 0,000 | 0% | 5,000 | 0,000 |  |
| 1.6 | Выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 20,000 | 0,000 | 0% | 20,000 | 0,000 |  |
| 1.7 | Усиление оборудования для оповещения населения, устранения неисправностей | Администрация Батаминского МО | 2022 | Местный бюджет | 10,000 | 0,000 | 0% | 10,000 | 0,000 |  |
| 1.8. | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности | Администрация Батаминского МО | 2022г. | Местный бюджет | 15,000 | 0,000 | 0% | 15,000 | 0,000 |  |
| 1.9 | Периодическое обучение руководителей учреждений, лиц, ответственных за пожарную безопасность в организациях, имеющих лицензию МЧС России | Учреждения Батаминского муниципального образования | 2022 | Местный бюджет | 7,000 | 0,000 | 0% | 7,000 | 0,000 |  |
| 1.10 | Устройство и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | Администрация Батаминского муниципального | 2022 | Местный бюджет | 5,000 | 0,000 | 0% | 5,000 | 0,000 |  |
| 1.11 | Приобретение (изготовление) методических материалов на противопожарную тему тематику | Администрация Батаминского муниципального | 2022 | Местный бюджет | 3,000 | 0,000 | 0% | 3,000 | 0,000 |  |

Глава администрации Батаминского муниципального образования Белик Ю.В.