**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальных программ**

 **Батаминского муниципального образования**

**по итогам 2021 года**

**Сведения о реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батаминского муниципального образования**

**по итогам 2021 года**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Батаминского муниципального образованияпо итогам 2021 года сформирован на основании утвержденных Администрацией Батаминского муниципального образования годовых отчетов о реализации муниципальных программ Батаминского муниципального образования в 2021 году.

В 2021 году в Батаминском муниципальном образовании реализовывалось 4 муниципальных программы Батаминского муниципального образования,

1. «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»;

2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования»;

3. «Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании»;

4. «Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании»;

.

 Указанные муниципальные программы Батаминского муниципального образования сформированы в соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батаминского муниципального образования, утвержденным постановлением Администрации Батаминского муниципального образования от 10.09.2014 № 59.

Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, в 2021 году составил 1687,564 тыс. рублей, из них:

Средства федерального бюджета – 0,000тыс. рублей,

средства областного бюджета –587,100тыс. рублей,

средства бюджета района –0,000тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 1100,464тыс. рублей.

Всего по итогам реализации муниципальных программ в 2022году освоено 947,541 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 0,000 тыс. рублей,

средства областного бюджета –587,1000 тыс. рублей,

средства бюджета района –0,000 тыс. рублей,

средства бюджета поселения – 360,441 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением администрации Батаминского муниципального образованияот 10.09.2014 №59«Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Батаминского муниципального образования» администрацией Батаминского муниципального образования на основании отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производилась ответственными исполнителями программ в соответствии с целевыми показателями, установленными в муниципальных программах.

На основании данной информации подготовлен сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Батаминского муниципального образования в разрезе каждой муниципальной программы.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой муниципальной программе  на основании методик оценки эффективности.

1.**Муниципальная программа**

**«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района» на 2020-2022 годы**

 Муниципальная программа «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района» утверждена постановлением администрации Батаминского муниципального образования от 22.06.2020 №44.

Ответственный исполнитель – администрация Батаминского муниципального образования.

Основное мероприятие программы -это снижение негативного влияния отходов на состояние окружающую среду.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 605,300тыс. рублей.

 **Сведения об основных результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района» на 2020-2022 годы**

В течение года для реализации муниципальной программы Батаминского муниципального образования**«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»**на 2020-2022 годы в 2021 году в программу вносились изменения:

Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 30.12.2021г. №97 «О внесении изменений в постановление администрации Батаминского муниципального образования «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района на 2020-2022 годы».

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы**«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»** в 2021 году составил 661,300 тыс. руб. Оценка эффективности муниципальной программы 109,3% -эффективность реализации программы возросла.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы Батаминского муниципального образования **«Развитие комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Батаминского муниципального образования Зиминского района»** использованы по целевому назначению.

**2. Муниципальная программа**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы**

 Муниципальная программа **«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы** утверждена постановлением администрации Батаминского муниципального образования от 24.10.2018 №47.

Ответственный исполнитель – администрация Батаминского муниципального образования.

Целями Программы являются:

-повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования;

-предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение биологического разнообразия и уникальных природных комплексов и объектов, формирование экологической культуры населения Иркутской области.

Задачами Программы являются:

1) Обеспечение экологической безопасности на территории Батаминского муниципального образования, в том числе:

снижение объемов негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

2) обеспечение сохранения зеленых насаждений Батаминского муниципального образования, их охраны и защиты, многоцелевого, рационального, непрерывного использования и воспроизводства;

3) увеличение площадей и организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры.

 Основное мероприятие программы - **Повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Батаминского муниципального образования:**

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 110,00тыс. рублей.

**Сведения об основных результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании»**

**на 2022-2024 годы**

В течении года для реализации муниципальной программы Батаминского муниципального образования**«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы** в 2021 году в программу вносились изменения:

 -Постановление администрации Батаминскогомуниципального образования от 15.03.2021 №26  56  О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы;

 -Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 06.08.2021 №56  О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

**«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы** Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы**«Благоустройство и охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2021 годы** в 2021 году составил 10,069 тыс. руб. Оценка эффективности муниципальной программы- 9,15% -эффективность реализации программы снизилась.

**3. Муниципальная программа**

**"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности**

**на территории Батаминского муниципального образования**

**на 2019-2021 годы**

 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования на 2019-2021 годыутверждена постановлением администрации Батаминского муниципального образования от 08.02. №11.

Ответственный исполнитель – администрация Батаминского муниципального образования.

Целями Программы являются:

усиление системы противопожарной защиты Батаминского муниципального образования, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Задачами Программы являются:

- Совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;

- Повышение готовности подразделений противопожарной службы к тушению пожаров и ведению аварийно-спасательных работ;

- Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, здравоохранения, культуры, иных объектов массового нахождения людей;

- Создание добровольных пожарных дружин;

- Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

 Основное мероприятие программы  *Программы***:** Укрепление противопожарного состония

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 881,264 тыс. рублей.

**Сведения об основных результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы**

В течение года для реализации муниципальной программы Батаминского муниципального образования**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы**  в программу вносились изменения:

Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 30.12.2021 №87 «О внесении изменений в постановление Администрации Батаминского муниципального образования от 08.02.2019 г. №11 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы.

 Постановление администрации Батаминского муниципального образованияот15.03.2021 №25 О внесении изменений в муниципальную программу Администрации Батаминского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

 Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 22.06.2021.03.2025 №44 О внесении изменений в муниципальную программу Администрации Батаминского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

 Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 06.08.2021. №55 О внесении изменений в муниципальную программу Администрации Батаминского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования» на 2019-2021 годы

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования на 2019-2021 годы**

 Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Батаминского муниципального образования на 2019-2021 годы в 2021 году составил 276,172 тыс. руб. Оценка эффективности муниципальной программы- 49,9% -эффективность реализации программы снизилась.

**4. Муниципальная программа**

**« Развитие физической культуры и спорта**

**в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы**

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы** утверждена постановлением администрации Батаминского муниципального образования от 05.02.2019 №5.

Ответственный исполнитель – администрация Батаминского муниципального образования.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и показатели ее социально-экономической эффективности- увеличение доли жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Создание условий для обеспечения занятием физической культурой и спортом. Эффективное использование имеющихся спортивных площадок, приобретение спортивного инвентаря.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 46,000 тыс. рублей.

**Сведения об основных результатах реализации**

**Муниципальной программы**

**« Развитие физической культуры и спорта**

**в Батаминском муниципальном образовании»**

**2019-2023 годы**

В течение года в муниципальную программу Батаминского муниципального образования**«Развитие физической культуры и спортав Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы** в 2021 году в программу вносились изменения:

Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 06.08.2021 №57«О внесении изменений в постановление Администрации Батаминского муниципального образования от 05.02.2019г. №5 «Об утверждении муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы.

Постановление администрации Батаминского муниципального образования от 30.12.2021 №94«О внесении изменений в постановление Администрации Батаминского муниципального образования от 05.02.2019г. №5 «Об утверждении муниципальной программы Развитие физической культуры и спорта в Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы**

**« Развитие физической культуры и спорта**

**в Батаминском муниципальном образовании» 2019-2023 годы**

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы**«Развитие физической культуры и спортав Батаминском муниципальном образовании» на 2019-2023 годы** в 2021 году составил 0 тыс. руб. Эффективность реализации программы низкая.

**Заключение.**

Муниципальные программы Батаминского муниципального образования не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ предложено повысить качество работы с программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования, утверждением планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, их корректировкой и размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».